Дорожная карта реализации Регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Власовская средняя общеобразовательная школа № 13» с. Строкино, Раменского района, Московской области.

Направления проекта:

- Внедрение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей                            ( НСОТ).

- Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ).

- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО).

- Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

Школьная стратегическая команда (ШСК):

1. Куликова Елена Валентиновна 	- директор школы – руководитель ШСК; куратор направления НСОТ, куратор направления НПФ;

2. Спицына Валентина Николаевна	          - заместитель директора школы по безопасности, куратор направления

«Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»;

3. Лазутенкова Ольга Валентиновна	- заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, куратор направления «Развитие региональной системы оценки качества образования»;

4. Гасилина Оксана Александровна	- учитель начальной школы, старшая вожатая школы, профорг, член совета школы, куратор направления «Расширение общественного участия в управлении образованием»;

5. Тимаков Максим Владимирович	- учитель физики и информатики, технический оператор проекта;

Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2008 года

План – график работы

| Направления проекта | Май | Июнь | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НСОТ | - составление учебных планов на 2008-2009 учебный год; - распределение учебной нагрузки на 2008-2009 учебный год; - разработка модели школы; |  | - работа с тарификационными списками; | - утверждение модели школы; - утверждение тарификации; - работа комиссии по мониторингу профессиональной деятельности; - заседание трудового коллектива по разработке критериев оценки профессиональной деятельности; - заседание Совета школы по утверждению порядка распределения стимулирующей части ФОТ, итогового протокола мониторинга профессиональной деятельности, размеров стимулирующей надбавки; -подготовка приказов о доплатах и надбавках; - обсуждение в пед. коллективе порядка распределения компенсирующей и стимулирующей части ФОТ; Заключение трудовых договоров | - Заседание Совета школы по утверждению критериев для мониторинга профессиональной деятельности; -обсуждение результатов мониторинга профессиональной деятельности; - подготовка приказов по стимулирующим выплатам; - собрание трудового коллектива о работе команды школы по реализации РКПМО; - организация общественного продвижения РКПМО на родительском собрании; | - разработка проекта коллективного договора; - обсуждение коллективного договора в пед. коллективе; -заседание школьной стратегической по реализации РКПМО; -создание нормативно-правовой базы по переходу на НСОТ; - организация просветительской работы по реализации НСОТ (педагогический совет); - ознакомление с модельной методикой оплаты труда; - заседание СШ по распределению премиальных выплат по результатам работы за I полугодие; | -Внесение корректив в нормативные правовые документы; - утверждение коллективного договора; -проведение инстрктивно-методических совещаний с пед. работниками по НСОТ; -работа комиссии по мониторингу профессиональной деятельности; |
| НПФ |  | Мониторинг наполняемости классов с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса | Подготовка к переходу на нормативное подушевое финансирование; Посещение курсов повышения квалификации в Раменском доме учителя; Разъяснительная работа с педагогическим составом и родителями; Ознакомление с нормативно-правовыми документами по НПФ; | -Подготовка нормативных правовых документов для перехода на НПФ |
| электронный мониторинг | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|  | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет | Еженедельные отчеты о состоянии доступа к сети интернет |
|  | Квартальный отчет о использовании ресурсов сети интернет |  |  | Квартальный отчет о использовании ресурсов сети интернет |  |  | Квартальный отчет о использовании ресурсов сети интернет |  |  | Квартальный отчет о использовании ресурсов сети интернет |
| СОКО | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь |
|  | -организация работы по положению оценки качества образования; - изучение действующих Федеральных, региональных, муниципаль- ных программ по проблеме качества образования | - системати- зация опыта образователь- ных учреждений по данной проблеме (информаци- оный поиск); - ознакомле- ние учителей с норматив- но-правовой базой системы оценки качества образования | -разработка локальных актов, необходимых для функциони-рования системы оценки качества образования; - подготовка предложений по разработке механизма и инструмента-рия оценки качества образования | - мониторинг повышения квалификации педагоги- ческих работников школы; - формиро- вание банка данных о педагоги- ческих работниках, подлежащих аттестации в 2008-2009 учебном году; - формиро- вание пакета документов по аттестации педагоги-ческих работников | - анализ качества обучения, успеваемости, степени обученности контингента на каждой ступени обучения по итогам учебного года | - подача заявки на прохождение курсов повышения квалификации; - мониторинг ресурсного обеспечения образователь- ного процесса (реестр учебно-наглядных пособий, оснащённость кабинетов) | - корректиров-ка заявки на прохождение курсов повышения квалификации; - подготовка предложений по разработке параметров, критериев и методики оценки индивидуаль-ных достижений обучающихся; - знакомство со структурой мониторинга качества образования | - знакомство с разработ-кой параметров, критериев и методики оценки индивидуаль-ных достижений обучающихся | - апробация технологии и процедуры оценки индивидуаль-ных достижений обучающих-ся; - аналитичес-кая деятельность учителей в МО по данным мониторинга образователь-ной подготовки обучающихся | - внесение изменений в процедуру оценки индивидуаль-ных достижений обучающихся; - знакомство с разработкой портфолио учителя на основе портфолио обучающихся | - анализ качества обучения, успеваемости, степени обученности контингента на каждой ступени обучения по итогам I полугодия | -организация работы по положению оценки качества образования; - изучение действующих Федеральных, региональных, муниципаль- ных программ по проблеме качества образования |
| Общественное участие | 2007 год |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | Создание Совета школы и распределение полномочий; внесение изменений в уставные документы | Изучение нормативной документации | Обучение ответственных за сайт | Активизация разъяснительной работы о необходимости общественного участия в управлении образованием. |
|  | 2008 год |
|  | январь | март | апрель | май | июнь | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | март | апрель |
|  | Создание комфортных условий для организации питания | Организация работы с детьми из социально неблагополучных семей | Контроль за обеспечением безопасности учащихся при организации образовательного процесса | Изучение комфортности условий обучения и контроль за соблюдением здоровье сберегающих технологий | Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ | Опублико-вать отчет об образова-тельной и финансово-хозяйствен-ной деятельнос-ти ОУ:школь-ный сайт и публикация публичного доклада | Организа-ция изучения информа-тизацион-ных и образова-тельных услуг | Изучение граждан-ского заказа в сфере образования | Оформление стенда «Совет школы» | Создание комфортных условий для организации питания | Организация работы с детьми из социально неблагополучных семей | Контроль за обеспечением безопасности учащихся при организации образовательного процесса |